## Tasks
Tasks |  | geplante Endzeit | Verantwortlicher | Endzeitpunkt | Status
Als Benutzer soll man ein angemessenes Layout sehen
1. Task | Layout erzeugen | 2020-01-21 | Marko Becarevic | 2020-01-17 | Abgeschlossen
2.Task | Logo erstellen | 2020-01-21 | Nimit Sngh | 2020-01-17 | Abgeschlossen
3.Task | Fotos auswählen + Ordner pic erstellen | 2020-01-21 | Marko Becarevic | 2020-01-17 | Abgeschlossen
Als Benutzer soll man die aktuelle Hundetabelle sehen
4.Task | Klasse Dogs | 2020-01-28 | Marko Becarevic |  | Abgeschlossen
5.Task | Controller + View Dogs | 2020-01-28 | Marko Becarevic |  | Abgeschlossen
6.Task | Klasse User | 2020-01-28 | Nimit Singh |  | Abgeschlossen
7.Task | Registrierung + Login View | 2020-01-28 | Nimit Singh |  | In Bearbeitung
8.Task | UserController | 2020-01-28 | Nimit Singh |  | Abgeschlossen
9.Task | Arrival View (Google Maps) | 2020-02-06 | Marko Becarevic | 2020-01-30 | In Bearbeitung
10.Task | Contact View umändern | 2020-02-06 | Marko Becarevic | 2020-01-30 | In Bearbeitung
11.Task | Footer View | 2020-02-06 | Nimit Singh | 2020-01-30 | In Bearbeitung